## List2
II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa |  | 405174453.31 | začátek | konec | 2026-03-23 |  | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07 |  |  |  | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-11-09 |  |  |  | 2026-12-07 |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  |  | 2027-02-08 |  |  |  | 2027-03-08 |  |  |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 2027-05-10 |  |  |  | 2027-06-07 |  |  |  | 2027-07-05 |  |  |  |  | 2027-08-09 |  |  |  | 2027-09-06 |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-08 |  |  |  | 2027-12-06 |  |  |  |  | 2028-01-10 |  |  |  | 2028-02-07 |  |  |  | 2028-03-06 |  |  |  |  | 2028-04-10 |  |  |  | 2028-05-08 |  |  |  | 2028-06-05 |  |  |  |  | 2028-07-10 |  |  |  | 2028-08-07 |  |  |  | 2028-09-04
|  |  | 2026-03-16 | 2028-09-16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131
 | time axis 2026-03-16 to 2028-09-11
2. etapa |  | 294552626.27
SO 010 | Příprava území | 561574.37 | 2026-03-16 | 2026-04-30
SO 020 | Demolice mostu ev.č. 126-005 | 17374980.74 | 2026-07-15 | 2026-08-15
SO 101 | Komunikace a odvodnění Soutice | 10337658.45 | 2027-09-01 | 2027-11-30
SO 102 | Komunikace a odvodnění Zruč nad Sázavou | 25431074.29 | 2026-07-01 | 2026-12-18
SO 103 | Komunikace a odvodnění Dolní Pohleď | 3277797.78 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 104 | Komunikace a odvodnění km 8,330 - km 10,647 | 15174900.63 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 105 | Komunikace a odvodnění Slavošov | 15466908.33 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 106 | Komunikace a odvodnění Hranice | 9073537.02 | 2028-06-16 | 2028-08-31
SO 107 | Komunikace a odvodnění Štipoklasy | 8397712.01 | 2028-04-01 | 2028-06-15
SO 108 | Komunikace a odvodnění Černíny | 6179578.99 | 2027-10-15 | 2027-11-30
SO 109 | Komunikace a odvodnění km 27,464 - km 28,000 | 6307620.29 | 2027-09-01 | 2027-10-15
SO 110 | Komunikace a odvodnění Bykáň | 6745056.46 | 2027-07-01 | 2027-08-31
SO 111 | Komunikace a odvodnění Májovka | 13243222.41 | 2027-04-01 | 2027-06-30
SO 120 | Okružní křižovatka Soutice | 7838273.09 | 2026-03-17 | 2026-09-30
SO 180.00 | Dopravní opatření - opravy objízdných tras | 21119370.07 | 2028-04-01 | 2028-09-16
SO 180.01 | Dopravní opatření k SO 101 | 1059050.28 | 2027-09-01 | 2027-11-30
SO 180.02 | Dopravní opatření k SO 102 | 271642.46 | 2026-07-01 | 2027-11-30
SO 180.03 | Dopravní opatření k SO 103 | 85083.8 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 180.04 | Dopravní opatření k SO 104 | 157407.82 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 180.05 | Dopravní opatření k SO 105 | 141027.93 | 2028-04-01 | 2028-07-31
SO 180.06 | Dopravní opatření k SO 106 | 166469.27 | 2028-06-16 | 2028-08-31
SO 180.07 | Dopravní opatření k SO 107 | 151944.13 | 2028-04-01 | 2028-06-15
SO 180.08 | Dopravní opatření k SO 108 | 158536.31 | 2027-10-15 | 2027-11-30
SO 180.09 | Dopravní opatření k SO 109 | 158536.31 | 2027-09-01 | 2027-10-15
SO 180.10 | Dopravní opatření k SO 110 | 154581.01 | 2027-07-01 | 2027-08-31
SO 180.11 | Dopravní opatření k SO 111 | 612480.45 | 2027-04-01 | 2027-06-30
SO 180.20 | Dopravní opatření k SO 120 | 209564.25 | 2026-03-17 | 2026-09-30
SO 201 | Most ev.č. 126-005 přes Želivku | 99718740.62 | 2026-08-10 | 2027-11-30
SO 202 | Most ev.č. 126-006 přes Sázavu, vozovkové vrstvy | 5688130.62 | 2026-07-01 | 2026-12-15
SO 202 | Most ev.č. 126-006 přes Sázavu - sanace |  | 2027-07-01 | 2027-09-30
SO 203 | Most ev.č. 126-009 přes Ostrovský potok | 2248843.04 | 2027-06-01 | 2027-08-31
SO 250 | Zárubní zeď u OK Soutice | 4131682.47 | 2026-04-01 | 2026-05-30
SO 402 | Provizorní přeložka kabelu VO - Soutice | 572225.46 | 2026-06-15 | 2026-07-15
SO 405 | Definitivní přeložka kabelu VO - Soutice | 320375.98 | 2027-10-01 | 2027-11-30
SO 801 | Technická rekultivace dočasného záboru | 104638.5 | 2028-03-15 | 2028-04-30
SO 802 | Biologická rekultivace dočasného záboru | 44191.27 | 2028-03-15 | 2028-04-30
SO 803 | Výsadba zeleně | 1224636.35 | 2028-03-15 | 2028-04-30
SO 901 | Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - levý břeh | 517873 | 2026-06-15 | 2026-07-15
SO 902 | Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - pravý břeh | 467041 | 2026-06-15 | 2026-07-15
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 9658659.01 | 2026-04-01 | 2028-04-30
Kanalizace |  | 17375437.66
SO 301 | Stoka D1 | 4258875.05 | 2026-07-01 | 2026-09-30
SO 302 | Stoka D2, D2a, D2b, D2c a D2d | 6322955.11 | 2027-04-01 | 2027-11-30
SO 303 | Stoka D1 - přípojky | 739709.94 | 2026-07-01 | 2026-10-31
SO 304 | Stoka D2, D2a, D2b, D2c a D2d - přípojky | 1406544.23 | 2027-04-01 | 2027-11-30
SO 305 | Rušení stoky v ul. Vlašimská | 1326167.46 | 2026-07-01 | 2026-10-31
SO 306 | Rušení stoky v ul. Kutnohorská | 2778874.38 | 2027-04-01 | 2027-11-30
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 271696.97 | 2026-07-01 | 2027-11-30
VRN3 | Zařízení staveniště | 135307.26 | 2026-07-01 | 2027-11-30
VRN4 | Inženýrská činnost | 135307.26 | 2026-07-01 | 2027-11-30
Most |  | 31848307.2
SO 010 | Příprava území | 154880.71 | 2026-03-16 | 2026-04-17
SO 113 | Komunikace a odvodnění Kutná Hora | 1355539.9 | 2026-07-07 | 2026-12-20
SO 180 | Dopravní opatření | 624658.1 | 2026-04-07 | 2026-12-20
SO 204 | Most ev.č. 126-011 přes Vrchlici a železniční trať | 28159129.88 | 2026-04-07 | 2026-12-20
SO 401 | Provizorní přeložka kabelu VO | 79791.02 | 2026-08-01 | 2026-11-30
SO 402 | Definitivní přeložka kabelu VO | 87126.72 | 2026-10-01 | 2026-12-15
SO 801 | Technická rekultivace dočasného záboru | 135784.25 | 2027-03-15 | 2027-04-15
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 1251396.62 | 2026-03-16 | 2026-12-20
Soutice |  | 351721.57
SO 135 | Chodník OK Soutice | 308602.02 | 2026-03-17 | 2026-09-30 | bar: 2026-03-16 to 2026-06-22
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 43119.55 | 2026-03-17 | 2026-09-30
Údržba |  | 61046360.61
SO 101 | Komunikace a odvodnění Soutice | 2385386.82 | 2027-09-01 | 2027-11-30
SO 112 | Komunikace a odvodnění km 31,520 - km 35,474 | 39756260.85 | 2026-04-07 | 2026-11-30
SO 113 | Komunikace a odvodnění Kutná Hora | 12363584.46 | 2026-09-01 | 2026-12-20
SO 180.1 | Dopravní opatření k SO 101 | 194138.55 | 2027-09-01 | 2027-11-30
SO 180.12 | Dopravní opatření k SO 112 | 489338.55 | 2026-04-07 | 2026-11-30
SO 180.13 | Dopravní opatření k SO 113 | 442902.79 | 2026-09-01 | 2026-12-20
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 5414748.59 | 2026-04-07 | 2027-11-30